## Sheet1
www.goodoldmanoj.com
Sprint 2: Burn down chart
Project | Story | Task | Start | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1
ProjectRothar | Flask setup | Render HTML | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ProjectRothar | Flask setup | Run on Local Server | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ProjectRothar | UI | Create Page Layout | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ProjectRothar | UI | Style Page | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ProjectRothar | Google Maps | Initialize Map | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ProjectRothar | Google Maps | Station Marker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ProjectRothar | Google Maps | Station Info Window | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
ProjectRothar | Google Maps | Station Circle (Bike Availability) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 22 | 19.8 | 17.6 | 15.4 | 13.2 | 11 | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 2.2 | 3.5527e-15
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0